## 使い方
建設業 工事原価管理表テンプレート
工事ごとの実行予算と実績原価を費目別に比べ、粗利の見込みを工事の途中で確認できるテンプレートです。
■ 使い方（上のタブを左から順に）
1. 「工事一覧」… 工事番号・工事名・請負金額と、費目ごとの実行予算、いまの進捗率を入れます。
2. 「原価記録」… 請求書・納品書・経費が出るたびに、1行1件で工事番号・費目・金額を入れます。
3. 「出面」… 自社の作業員の人工（にんく）と日当を入れると、労務費として工事に集計されます。
4. 「工事別集計」… 工事ごとに、費目別の実績・予算の消化率・粗利の見込みが自動で出ます。
進捗率に比べて予算の消化が早い工事は、赤く表示されます（締めを待たずに手を打つための目印です）。
■ 計算のしくみ
実績原価 ＝ 原価記録の合計（費目別）＋ 出面の労務費（人工 × 日当）
予算消化率 ＝ 実績原価 ÷ 実行予算 ／ 現時点の粗利 ＝ 請負金額 − 実績原価
完成時の原価見込み ＝ 実績原価 ÷ 進捗率（進捗率が0%のときは実行予算） ／ 粗利見込み ＝ 請負金額 − 完成時の原価見込み
※ 進捗率は現場の出来高の感覚で入れてください。見込みはあくまで目安です。
■ 色の意味
薄い黄色のセル … 入力するところ ／ 白・灰色のセル … 自動計算（上書きしないでください）
濃い黄色の行 … 記入例です。使い始めるときは記入例の値を消すか、上書きしてください。
■ 終わってから赤字に気づく、をなくしたい方へ
原価の転記が月末にまとめて／出面と日報が紙で事務所に届くまで数日かかる――そんなときは、
建設業向けの業務クラウド LIWKA（リウカ）なら、現場からの日報・出面がその日のうちに原価へ反映され、工事ごとの実行予算と実績を横断で比べられます。
https://liwka.jp/for/construction
このテンプレートは自由に改変・社内利用いただけます（再配布・販売はご遠慮ください）。
提供：合同会社Robse（LIWKA）

## 工事一覧
工事一覧（実行予算）
工事ごとに1行。費目別の実行予算と、いまの進捗率（出来高の目安）を入れます。
会社名： | （記入例）LIWKA建設
工事番号 | 工事名 | 発注者 | 請負金額 | 着工日 | 完成予定日 | 予算：材料費 | 予算：労務費 | 予算：外注費 | 予算：経費 | 実行予算 計 | 進捗率
K-001 | （記入例）〇〇邸 新築工事 | 〇〇様 | 18000000 | 2026-07-01 | 2026-12-20 | 5200000 | 3600000 | 4800000 | 900000 |  | 25%

## 原価記録
原価記録
請求書・納品書・経費ごとに1行。工事番号と費目を選び、税抜の金額を入れます（労務費は「出面」タブでも入れられます）。
日付 | 工事番号 | 工事名 | 費目 | 内容 | 取引先 | 金額（税抜）
2026-07-10 | K-001 |  | 材料費 | 基礎用 生コン・鉄筋 | 〇〇建材 | 1450000
2026-07-31 | K-001 |  | 外注費 | 基礎工事 7月分 | 〇〇工業 | 1800000
2026-08-20 | K-001 |  | 経費 | 仮設トイレ・足場 8月分 | 〇〇リース | 180000

## 出面
出面（自社作業員の労務費）
1行＝1人1日。人工（1日=1.0、半日=0.5）と日当を入れると、金額が労務費として工事に集計されます。
日付 | 工事番号 | 工事名 | 氏名 | 人工 | 日当 | 金額
2026-07-03 | K-001 |  | （記入例）山田 大工 | 1 | 22000
2026-07-03 | K-001 |  | （記入例）佐藤 手元 | 0.5 | 16000

## 工事別集計
工事別集計
工事ごとの実績原価・予算消化率・粗利の見込み。進捗率より予算の消化が早い工事は赤く表示されます。
工事番号 | 工事名 | 請負金額 | 実行予算 | 実績：材料費 | 実績：労務費 | 実績：外注費 | 実績：経費 | 実績原価 計 | 予算消化率 | 進捗率 | 現時点の粗利 | 完成時の原価見込み | 粗利見込み | 粗利率見込み
合計
赤＝予算消化率が進捗率より10ポイント以上高い／粗利見込みがマイナス。見込みは進捗率からの目安です。
原価の転記に追われていたら → 日報・出面がその日のうちに原価へ反映される LIWKA（https://liwka.jp/for/construction）